Всероссийский конкурс педагогических проектов с международным участием «МОЙ САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ» Проектный коллектив МАДОУ «Детский сад № 373 комбинированного вида «Скворушка» города Новосибирска, Новосибирской области: Красотина Татьяна Анатольевна, воспитатель; Кимбаева Ирина Николаевна, воспитатель; Баширова Ольга Александровна, музыкальный руководитель; Шиловская Татьяна Анатольевна, учитель-логопед; Шильникова Олеся Владиславовна, инструктор ФК; Казанцева Анна Викторовна, старший воспитатель. «ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ»

Новосибирск 2017

### 1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Название проекта | «Все работы хороши» |
| --- | --- |
| Автор(ы) проекта | Красотина Татьяна Анатольевна, воспитатель; Кимбаева Ирина Николаевна, воспитатель; Баширова Ольга Александровна, музыкальный руководитель; Шиловская Татьяна Анатольевна, учитель-логопед; Шильникова Олеся Владиславовна, инструктор ФК; Казанцева Анна Викторовна, старший воспитатель. |
| Участники проекта | Проект предназначен для детей подготовительной группы, родителей, при этом дети выступают в роли активных участников проекта и основной целевой аудиторией, а родители участники мероприятий и наставники. Кроме этого выгоду получат воспитатели ДОУ, учитель-логопед, старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор ФК, социальные институты. |
| Учебный предмет, класс | Подготовительная группа № 15 «Вишенка», внеурочная деятельность |
| Сроки реализации проекта | 4 месяца |
| Тип проекта |  по конечному результату завершен  по содержанию - монопроект  по количеству участников - коллективный  по степени самостоятельности – 2 уровень самостоятельности, когда воспитатели предлагают проблему для исследования, а воспитанники сами выбирают метод ее решения, проводят поиск.  по характеру контактов - внутренний |
| Целевое назначение проекта | Проект «Все работы хороши» актуален и уникален, предназначен для детей подготовительной к школе группы и направлен на развитие познавательных и творческих способностей детей и родителей, на формирование представлений дошкольников о разнообразии профессий, их содержании, о важности и необходимости каждой профессии. |
| Продолжительность проекта | Средней продолжительности |
| Этапы реализации | Подготовительный, основной, итоговый. |
| Прогнозируемый результат | Оценку проекта будет проводить команда проекта и внешние эксперты. Предусматривается промежуточная оценка (после завершения каждого из мероприятий проекта) и итоговая оценка. В качестве критериев оценки будут использованы следующие: Достижение цели проекта - вовлечение всех воспитанников подготовительной группы ДОУ и их родителей к участию в проекте. Решение задач проекта - сравнение индикаторов достижения с результатами работ по проекту. Заинтересованность и активность детей и родителей в мероприятиях проекта, массовое участие в предлагаемых на выбор делах. Продвижение к стратегической цели проекта: развитие познавательных и творческих способностей детей и родителей, формирование представлений дошкольников о разнообразии профессий, их содержании, о важности и необходимости каждой профессии. Для оценки будут использованы следующие методы: - изучение данных мониторинга проекта - экран участия в проекте - социологический опрос «Мое участие в проекте» участников проекта - заполнение книги отзывов По завершении проекта, информация о результатах проекта будет опубликована на сайте ДОУ и информационном стенде учреждения. По окончании проекта проектная группа может поделиться опытом с педагогами и родителями из других ДОУ. Мы планируем сравнивать полученные результаты проекта с запланированными и определять степень решения проблемы (достижение цели проекта) и полноту удовлетворенности целевых групп проекта регулярно. |
| База реализации | Город Новосибирск, МАДОУ «Детский сад № 373 «Скворушка». Реализация проекта в других учебных учреждениях возможна через обмен информации с ними. |
| Аннотация проекта | Проект «Все работы хороши» актуален и уникален, предназначен для детей подготовительной к школе группы и направлен на развитие познавательных и творческих способностей детей и родителей, на формирование представлений дошкольников о разнообразии профессий, их содержании, о важности и необходимости каждой профессии. Цель проекта: создание условий для расширения и обогащения знаний детей о многообразии профессий взрослых, используя для этого разные формы работы. Проект будет проводиться как в непосредственной образовательной деятельности по всем направлениям развития и образовательным областям, так и в совместной с родителями деятельности. Для детей организованы экскурсии и целевые прогулки, в результате которых дети более конкретно познакомятся с трудом работников детского сада и людьми разных профессий: пекаря, кондитера, продавца, кассира, библиотекаря, учителя, портного, работника почты и других профессий. В ходе реализации проекта в группе создана развивающая среда, совместно с воспитателями, детьми и родителями приобретены и изготовлены необходимые атрибуты, инструменты, предметы для знакомства детей с профессиями и обыгрывания их в дидактических и сюжетно-ролевых играх. Планируемые мероприятия проекта по номинациям: 1 номинация. «Гость группы» (рассказ взрослых о своей профессии). 2 номинация. «Альбомы словотворчества» - «Профессии моих родителей» - «Кем я хочу стать» 3 номинация. Экскурсии. 4 номинация. Праздник «Презентация проектов и портфолио «Парад профессий». Результат своих исследований дети и родители оформили в виде фото и видеоматериала, презентаций, альбомов, рассказывающих о мужских и женских профессиях, провели исследования по маршрутным листам проекта. |
| Концептуальная идея | Работая в детском саду, в процессе общения с детьми педагогами выявлена проблема - дети не знают, кем работают их родители или, называя профессию, не могут объяснить ее суть. В связи с этим был разработан проект по профориентации детей старшего дошкольного возраста «Все работы хороши». Проблемные вопросы, которые ставятся перед детьми: - Когда появились профессии? - Зачем человеку нужна профессия? - Какая профессия самая важная? - Что нужно для того, чтобы получить профессию? - Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? - Какие вы знаете пословицы и поговорки о труде взрослых? |
| Творчество и новизна | Исходя из всех этих проблем, мы решили основать свой проект на следующих принципах: - позитивный характер всех дел; - оптимизм и вера детей в себя, свои способности; - разнообразие форм и направлений деятельности; - ориентация на личность, учет разнообразия потребностей и интересов; - обмен позитивным опытом среди сверстников. Соблюдение всех этих принципов мы считаем преимуществами нашего проекта. Кроме этого преимуществом является невысокая себестоимость проекта, наличие опыта работы и сплоченность проектной группы. В завершении проекта проведен праздник «Презентация проектов и портфолио «Парад профессий», который носит позитивный оптимистический характер, как и все другие мероприятия. |

Аннотация проекта (максимум 5-6 предложений) Концентрированное изложение всего проекта, повторяющее все его части.

Проект «Все работы хороши» актуален и уникален, предназначен для детей подготовительной к школе группы и направлен на развитие познавательных и творческих способностей детей и родителей, на формирование представлений дошкольников о разнообразии профессий, их содержании, о важности и необходимости каждой профессии. Цель проекта: создание условий для расширения и обогащения знаний детей о многообразии профессий взрослых, используя для этого разные формы работы. Проект будет проводиться как в непосредственной образовательной деятельности по всем направлениям развития и образовательным областям, так и в совместной с родителями деятельности. Для детей организованы экскурсии и целевые прогулки, в результате которых дети более конкретно познакомятся с трудом работников детского сада и людьми разных профессий: пекаря, кондитера, продавца, кассира, библиотекаря, учителя, портного, работника почты и других профессий. В ходе реализации проекта в группе создана развивающая среда, совместно с воспитателями, детьми и родителями приобретены и изготовлены необходимые атрибуты, инструменты, предметы для знакомства детей с профессиями и обыгрывания их в дидактических и сюжетно-ролевых играх. Планируемые мероприятия проекта по номинациям: 1 номинация. «Гость группы» (рассказ взрослых о своей профессии). 2 номинация. «Альбомы словотворчества» - «Профессии моих родителей» - «Кем я хочу стать» 3 номинация. Экскурсии. 4 номинация. Праздник «Презентация проектов и портфолио «Парад профессий». Результат своих исследований дети и родители оформили в виде фото и видеоматериала, презентаций, альбомов, рассказывающих о мужских и женских профессиях, провели исследования по маршрутным листам проекта. В завершении проекта проведен праздник «Презентация проектов и портфолио «Парад профессий», который носит позитивный оптимистический характер, как и все другие мероприятия.

Описание проекта В этом разделе вам необходимо ответить на вопросы: почему проект необходим (зачем нужны изменения) и какие проблемы он будет решать.

Тема проекта актуальна, на первый взгляд социальный мир ребёнка-дошкольника невелик, это его семья, взрослые и сверстники, которых он встречает в детском саду. Однако люди, окружающие его вступают в разнообразные взаимоотношения – родственные, дружеские, профессионально-трудовые. В ходе анкетирования и диагностики детей подготовительного возраста у дошкольников нет четких представлений о разнообразии трудовой деятельности взрослых, не сформированы знания о конкретных действиях людей некоторых профессий. Поэтому уже в дошкольном возрасте необходимо сформировать представление о многообразии человеческих отношений, ознакомить их с правилами и нормами жизни в обществе, с социумом ближайшего окружения. Проектная деятельность является уникальным средством обеспечения сотрудничества детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию. Особенность детско-родительского проекта заключается в том, что в проекте принимают участие дети, родители, педагоги. Совместный сбор материалов, изготовление атрибутов, игры, конкурсы, презентации раскрывают творческие способности детей, вовлекают родителей в воспитательный процесс, что естественно, сказывается на результатах. Проблемные вопросы, которые ставятся перед детьми: - Когда появились профессии? - Зачем человеку нужна профессия? - Какая профессия самая важная? - Что нужно для того, чтобы получить профессию? - Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? - Какие вы знаете пословицы и поговорки о труде взрослых? Исходя из всех этих проблем, мы решили основать свой проект на следующих принципах: - позитивный характер всех дел; - оптимизм и вера детей в себя, свои способности; - разнообразие форм и направлений деятельности; - ориентация на личность, учет разнообразия потребностей и интересов; - обмен позитивным опытом среди сверстников. Соблюдение всех этих принципов мы считаем преимуществами нашего проекта. Кроме этого преимуществом является невысокая себестоимость проекта, наличие опыта работы и сплоченность проектной группы. Основное содержание нашего проекта состоит в проведении комплекса мероприятий: - НОД. - Презентации. - Экскурсии и целевые прогулки. - Родительское собрание и консультации, папки-передвижки. - Участие в творческом конкурсе «Все работы хороши». - Праздник «Презентация проектов и портфолио «Парад профессий» - это мероприятие завершает наш проект и в нем принимают участие воспитанники группы и родители. На нём систематизирован весь материал по теме проекта, дети называют большое количество профессий, пословиц, поговорок о труде, орудиях труда, составляют описательный рассказ о профессиях. Дети стали раскрепощены и самостоятельны, в свободной деятельности широко применяют пение песен, используют для этой цели атрибуты и наряды, испытывают радость и удовольствие от общения и успехов. На празднике оглашены итоги проекта и произведено награждение наиболее активных участников и победителей. Также наша проектная группа разместит статьи о проекте на сайте ДОУ и информационном стенде дошкольного учреждения. - Социологический опрос «Мое участие в проекте». Для оценки эффективности нашего проекта и отношения к нему нашей целевой аудитории по завершении основных мероприятий проекта мы планируем провести социологический опрос «Мое участие в проекте». Для эффективного решения задач проекта мы распределили мероприятия между участниками проектной группы, каждый будет выполнять свою часть работы и при этом обмениваться идеями и советами с коллегами, помогать друг другу. Наша проектная группа надеется, что в результате проведенных нами мероприятий будут созданы условия для расширения и обогащения знаний детей о многообразии профессий взрослых, используя для этого разные формы работы.

| Целевая группа проекта Целевая группа – это те, кому проект помогает, чьи проблемы он решает напрямую или чьи потребности удовлетворяет. Это получатели определенной выгоды от проекта. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект предназначен для детей подготовительной группы, родителей, при этом дети выступают в роли активных участников проекта и основной целевой аудиторией, а родители участники мероприятий и наставники. Кроме этого выгоду получат воспитатели ДОУ, учитель-логопед, старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор ФК, социальные институты. |  |  |
| Матрица проекта (План выполнения проекта) |  |  |
| Элементы стратегии проекта | Стратегия проекта | Индикаторы достижения |
| 1. Стратегическая цель | Развитие познавательных и творческих способностей детей и родителей, формирование представлений дошкольников о разнообразии профессий, их содержании, о важности и необходимости каждой профессии. | К апрелю 2017 года значительное увеличение числа детей подготовительной группы ДОУ у которых пополнился словарный запас, обозначающий профессии людей, предметы, материалы, орудия труда, действия, результат. Сформировалась активность и заинтересованность в образовательном процессе детей у родителей. |
| 2. Цель проекта | Цель проекта: создание условий для расширения и обогащения знаний детей о многообразии профессий взрослых, используя для этого разные формы работы. | К 20.04 проведены мероприятия по работе с детьми, педагогами и родителями и в подготовительной группе «Вишенка», создана развивающая среда, расширяющая знания и представления детей о разнообразии профессий на основе характерных трудовых процессов и результатов труда. |
| 3. Задачи проекта | 1. Анализ игровой деятельности детей подготовительной группы, оценка развивающей среды группы и проведение анкетирования родителей, с целью выявления желания участвовать в проекте. | 13.01 проведен анализ игровой деятельности детей подготовительной группы и оценка развивающей среды группы и анализ анкетирования родителей с целью выявления родителей, готовых помочь в реализации проекта. Результаты оформлены в виде таблицы и диаграммы. С результатами ознакомлены педагоги и родители. |
|  | 2. Создание проектной группы, составление плана совместной деятельности с детьми, педагогами и родителями и информация о начале проекта. | 13.01 дети, родители и педагоги ДОУ информированы о целях и основных мероприятиях проекта. |
|  | 3. Организация непосредственно-образовательной деятельности, экскурсий и целевых прогулок по плану проектной группы с целью приобщения детей к миру взрослых. | С 13.01 по 20.04 проведены мероприятия для детей по плану проекта. |
|  | 4. Проведение мероприятий для педагогов и родителей: родительского собрания, консультаций, бесед, оформление папок-передвижек для педагогов и родителей с целью рассказать о том, что игра для дошкольника является жизненной необходимостью и условием для развития. | До 20.04 проведены родительское собрание, консультации, беседы, оформление папок-передвижек. |
|  | 5. Заинтересовать и привлечь детей и родителей к участию в разных творческих номинациях конкурса «Все работы хороши» проекта: оформлению сюжетно-ролевых игр, альбомов, книжек-малышек, выставки коллективных работ. | С 11.04 по 17.04 собраны работы, оформлена выставка творческих работ; 18.04 проведена конкурсная оценка работ. |
|  | 6. Провести праздник «Все работы хороши», на котором дети и родители могут представить свои творческие работы в разных номинациях. | 20.04 на празднике «Все работы хороши» проведено награждение участников и призеров. В конкурсе приняли участие не менее 15 семей. |
|  | 7. Провести социологический опрос участников проекта «Мое участие в проекте», целью которого является оценка эффективности проведенных мероприятий. Опрос проводит проектная группа, выявляя мнение каждого участника проекта. | К 21.04 получены и обработаны результаты социологического опроса. В опросе приняли участие 20 человек. |
|  | 8. Подвести итоги проекта, опубликовать их на сайте ДОУ и вывесить на стенде дошкольного учреждения. | 21.04 проведен круглый стол с организаторами проекта «Мы сделали это!». До 28.04 информация о проекте и его результатах опубликованы на сайте ДОУ и на стенде дошкольного учреждения. |
| 4. Деятельность по проекту | Задача 1. Анализ игровой деятельности детей подготовительной группы, оценка развивающей среды группы и проведение анкетирования родителей, с целью выявления желания участвовать в проекте. | 13.01 объявления о реализации проекта готовы и помещены в группе и холле ДОУ. |
|  | Задача 2. Создание проектной группы, составление плана совместной деятельности с детьми, педагогами и родителями и информация о начале проекта. Согласование проведения проекта с администрацией ДОУ. Подготовка и развешивание объявлений о реализации проекта, его цели и основных мероприятиях. Подготовка анонсного выступления членов проектной группы на педсовете. Постановка проблемы. Выбор названия проекта. Изучение методической литературы по теме. Стартовая презентация для детей. Стартовая презентация для родителей. Визитная карточка проекта. Подбор наглядных пособий. Планирование НОД, экскурсий и целевых прогулок. Подбор презентаций. Изготовление буклета проекта. | 13.01 положение разработано, и утверждено заведующей ДОУ. 13.01. вывешено положение об условиях и сроках проведения конкурса. |
|  | Задача 3. Организация непосредственно-образовательной деятельности, экскурсий и целевых прогулок по плану проектной группы с целью приобщения детей к миру взрослых. Просмотр презентаций о профессиях. Проведение непосредственной образовательной деятельности, экскурсий, целевых прогулок по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых, с профессиями. Чтение художественной литературы по ознакомлению детей с профессиями. Приобретение и изготовление воспитателями совместно с детьми и родителями необходимых атрибутов, инструментов, предметов для знакомства детей с профессиями и обыгрывания их в играх. | С 13.01 по 20.04 проведены мероприятия для детей по плану проекта. |
|  | Задача 4. Проведение мероприятий для педагогов и родителей: - Родительского собрания «Роль игры в развитии детей дошкольного возраста»; - консультаций, оформление папок-передвижек: «Игра в жизни ребенка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Какие игрушки необходимы детям»; - памяток, рекомендаций родителям: «Формирование интереса у детей к людям разных профессий». | До 20.04 проведены родительское собрание, консультации, беседы, оформление папок-передвижек. |
|  | Задача 5. Заинтересовать и привлечь детей и родителей к участию в разных номинациях конкурса «Все работы хороши»: оформлению сюжетно-ролевых игр, альбомов, выставки коллективных работ. Разработка положения о творческом конкурсе. Информирование детей и родителей об условиях и сроках конкурса. Сбор творческих работ участников. Оформление выставки. Оценка работ. | С 11.04 по 17.04 собраны творческие работы детей и родителей. 18.04 в центральной рекреации I этажа оформлена выставка конкурсных работ. 18.04 проведена конкурсная оценка представленных работ. |
|  | Задача 6. Провести праздник «Все работы хороши», на котором дети и родители могут представить свои творческие работы в разных номинациях. Разработка содержания праздника и заданий на этапах. Согласование плана и времени проведения праздника с администрацией МАДОУ. Информирование педагогов и родителей о времени и порядке проведения праздника. Подготовка оборудования и материалов для праздника. Проведение праздника. Подведение итогов творческого конкурса. Награждение. | К 19.04 подготовлено необходимое оборудование для проведения праздника. 20.04 проведен праздник. 20.04 на празднике проведено награждение участников и призеров. В конкурсе приняли участие не менее 15 семей. |
|  | Задача 7. Провести социологический опрос участников проекта «Мое участие в проекте», целью которого является оценка эффективности проведенных мероприятий. Опрос проводит проектная группа, выявляя мнение каждого участника проекта. Составление вопросов анкеты «Мое участие в проекте «Все работы хороши». Изготовление и печать анкет. Проведение социологического опроса Обработка и анализ результатов соцопроса. Опубликование результатов на сайте ДОУ. | 04.04 составлены вопросы анкеты 05.04. напечатаны бланки анкет (35 шт.) 20.04 проведен социологический опрос 35 респондентов 21.04 получены и обработаны результаты социологического опроса. В опросе приняли участие 20 человек. До 30.04 результаты соцопроса опубликованы на сайте ДОУ. |
|  | Задача 8. Подвести итоги проекта, опубликовать их на сайте ДОУ и вывесить на стенде дошкольного учреждения. Подготовка итоговых статистических материалов. Организация круглого стола «Мы сделали это!» Подготовка статьи о реализации проекта и опубликование ее на сайте ДОУ и на стенде дошкольного учреждения. | 18.04 Подготовлены статистические материалы по каждой из задач проекта 21.04 Проведен круглый стол проектной группы. До 30.04 опубликованы статьи о проекте на сайте ДОУ и на стенде дошкольного учреждения. |
| 5. Ресурсы | Человеческие – команда проекта, партнеры по проекту: учитель-логопед, старший воспитатель, воспитатели группы, музыкальный руководитель, родители, дети подготовительной группы «Вишенка», социальные институты. | К 10.01 сформирована команда проекта, осуществлена договоренность с партнерами по проекту. |
|  | Материально-технические – помещение детского сада, группы «Вишенка», технические средства ДОУ. | К 16.01 подобрано оборудование и технические средства для реализации проекта, достигнута договоренность с администрацией МАДОУ об использовании помещений. |
|  | Финансовые – средства бюджета МАДОУ «Детский сад № 373 комбинированного вида «Скворушка» и средства общественной спонсорской помощи. | К 16.01 достигнута договоренность с заведующей МАДОУ, и родителями о финансировании проекта |
|  | Информационные – возможность использования сети интернет. | К 18.04 определены электронные СМИ для сотрудничества. |
|  | Время – наличие времени проектную деятельность в режиме ДОУ. | К 18.01 время проведения мероприятий согласовано с администрацией МАДОУ и администрацией социальных институтов. |
|  | Использованная литература: - Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? - Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. – «Детство-Пресс», 2000. - Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребёнка к социальному миру. – М.: «Линка-Пресс», 2000. - Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. - Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. - Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 5-7 лет: диагностика, тренинги, занятия/ авт.-сост. Е.В. Коробицына. – Волгоград: Учитель 2009. - Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 2 – 7 лет/ авт. – сост. Е.В. Шитова. – Волгоград: Учитель, 2011. - Смирнова О.Д. Метод проектирования в детском саду: Образовательная область «Чтение художественной литературы». – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. - Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и практических работников ДОУ/ Авт.-сост.: Л.С.Киселёва, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. – М.: АРКТИ, 2011. - Иллюстрации с изображением людей, занятых различным трудом. - Интерет-ресурсы. |  |
|  |  | Предварительные условия: одобрение и финансовая поддержка проекта администрацией ДОУ, интерес и желание детей и родителей участвовать в предложенных мероприятиях, активная поддержка со стороны педагогов. |
|  |  | Возможные риски: игнорирование предлагаемых дел со стороны детей и родителей, отсутствие интереса к предлагаемой деятельности. |

| Календарный план (Графическое изображение работ и мероприятий проекта в логической последовательности и взаимозависимости, с указанием сроков их реализации и ответственных за их исполнение лиц). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий срок реализации проекта: четыре месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Сроки Январь – февраль 2017 года |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный |
|  | День/ неделя/месяц | День/ неделя/месяц | День/ неделя/месяц | День/ неделя/месяц | День/ неделя/месяц | День/ неделя/месяц | День/ неделя/месяц | День/ неделя/месяц |  |
|  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя |  |
| Создание творческой группы по разработке и реализации проекта. | + |  |  |  |  |  |  |  | Руководители проекта Красотина Т.А Кимбаева И.Н. |
| Заседания творческой группы | + | + | + | + | + | + | + | + | Руководители проекта и проектная группа |
| Проведение работы с детьми | + | + | + | + | + | + | + | + | Проектная группа |
| Проведение мероприятий с педагогами | + |  |  | + |  |  |  |  | Проектная группа |
| Проведение мероприятий с родителями | + | + | + | + | + | + | + | + | Проектная группа |
| Выпуск информационных листовок, буклетов о проекте | + |  |  | + |  |  |  | + | Проектная группа |
| Подготовка детей и родителей к участию в разных номинациях конкурса «Все работы хороши» |  |  |  |  | + | + | + | + | Проектная группа |

| Мероприятия | Сроки Март – апрель 2017 года |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | День/ неделя/месяц | День/ неделя/месяц | День/ неделя/месяц | День/ неделя/месяц | День/ неделя/месяц | День/ неделя/месяц | День/ неделя/месяц | День/ неделя/месяц |  |
|  | 9 неделя | 10 неделя | 11 неделя | 12 неделя | 13 неделя | 14 неделя | 15 неделя | 16 неделя |  |
| Заседания творческой группы | + | + | + | + | + | + | + | + | Руководители проекта Красотина Т.А и Кимбаева И.Н. и проектная группа |
| Проведение работы с детьми | + | + | + | + | + | + | + | + | Проектная группа |
| Проведение мероприятий с педагогами | + |  |  | + |  |  |  |  | Проектная группа |
| Проведение мероприятий с родителями | + | + | + | + | + | + | + | + | Проектная группа |
| Выпуск информационных листовок, буклетов о проекте | + |  |  | + |  |  |  | + | Проектная группа |
| Подготовка детей и родителей к участию в разных номинациях конкурса «Все работы хороши» | + | + | + | + | + | + | + | + | Проектная группа |
| Представление проекта на празднике «Все работы хороши» |  |  |  |  |  |  |  | + | Проектная группа, родители и дети |
| Выпуск информационных листов о результатах проекта |  |  |  |  |  |  |  | + | Руководитель проекта |

| Потенциальные источники финансирования: Откуда (из каких источников) Вы планируете привлечь финансовые средства для реализации проекта? |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Средства бюджета МАДОУ «Детский сад № 373 комбинированного вида «Скворушка» - Средства общественной спонсорской помощи |  |  |
| Смета проекта Финансовый план распределения денежных ресурсов, необходимых для выполнения проекта, по соответствующим видам расходов по проекту. |  |  |
| Статьи расходов по проекту | Всего (руб.) | Источник финансирования |
| Покупка бумаги по цене 150р (1 шт.) | 150р | Средства бюджета МАДОУ «Детский сад № 373 комбинированного вида «Скворушка» |
| Бейджики для членов проектной группы по цене 10р. (5 шт.) | 50р | Средства бюджета МАДОУ «Детский сад № 373 комбинированного вида «Скворушка» |
| Призы для участников творческого конкурса | 500р | Средства общественной спонсорской помощи |
| Грамоты по цене 15р. (20 шт.) | 300р | Средства общественной спонсорской помощи |
| ИТОГО: | 1000р |  |
| Общая стоимость проекта: | 1000р |  |
| Из них: Средства бюджета МАДОУ «Детский сад № 373 комбинированного вида «Скворушка» Средства общественной спонсорской помощи | 200 800 |  |

План мониторинга проекта (Подробное изложение того, кто, когда и каким образом будет проверять выполнение работ и достижение результатов проекта).

Мониторинг реализации проекта осуществляют руководители проекта: Красотина Т.А и Кимбаева И.Н. Основные объекты мониторинга: - Содержание и качество мероприятий - Соблюдение сроков проведения мероприятий - Расход средств Основные документы мониторинга - Матрица проекта - Календарный план - Смета проекта Механизмы мониторинга: Сравнение запланированного и реально выполненного по индикаторам достижения матрицы: по содержанию, срокам, результатам. Соотнесение реальных расходов со сметой. Материалы по формирующему оцениванию: тест на начало проекта, оценочный лист воспитателя и рефлексивный лист воспитанника для самооценки детей. Итоговое оценивание: критерии оценивания планируемых мероприятий проекта по номинациям: 1 номинация «Гость группы» (рассказ взрослых о своей профессии) 2 номинация. «Альбомы словотворчества» - «Профессии моих родителей» - «Кем я хочу стать» 3 номинация. Экскурсии. 4 номинация. Праздник «Презентация проектов и портфолио «Парад профессий» Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности: перспективный план проекта, календарь, экран участия в проекте, маршрутный лист почемучки, игротека речевых игр и другие. Регулярность мониторинга - Еженедельные встречи проектного коллектива с обсуждением хода проекта. - Промежуточная оценка каждого из мероприятий. - Итоговая оценка проекта по завершении. Коррекция отклонений При выявлении отклонений от плана на еженедельной встрече руководителей с проектной группой разбираются причины отклонения от плана и вносятся коррективы в план проекта. Форма отчетности: презентация проекта на педагогическом совете и групповом родительском собрании, публикация отчета на сайте ДОУ. Награждение участников проекта грамотами и благодарностями. Фотоальбом проекта.

| Команда, которая выполняет проект (В данном разделе итогового проекта важно отметить: кто выполняет проект, какова квалификация специалистов, каким образом будет организована эффективная работа команды проекта, какие нефинансовые стимулирующие факторы и механизмы будут использоваться для мотивирования участников проектного коллектива.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Требующиеся специалисты | Что будет делать специалист? | Необходимые знания и умения, которыми должен обладать специалист, чтобы выполнить запланированную по проекту работу | Мотивация специалиста к эффективной работе |
| Воспитатель высшей категории Татьяна Анатольевна Красотина, Воспитатель высшей категории Ирина Николаевна Кимбаева | Осуществление общего руководства проектом, проведение мониторинга, подготовка содержательного отчета по проекту, написание статьи о проекте на сайте ДОУ. Организация социологического опроса «Мое участие в проекте» и обработка его результатов. Организация родительского собрания, участие в проведении непосредственной образовательной деятельности, организация и оформление консультаций для родителей и папок передвижек, участие в празднике «Все работы хороши», на котором дети и родители могут представить свои творческие работы в разных номинациях, участие в подведении итогов проекта. | Лидерские и организаторские качества, наличие опыта проектной деятельности, опыт организаторской работы с родителями и детьми дошкольного возраста. Владение проектным менеджментом, умение управлять проектной командой. Реализация воспитательных задач работы с педагогами, детьми и родителями. Опыт работы по обработке статистических материалов. | Самореализация, сопереживание воспитательным задачам и престижу ДОУ, расширение опыта организаторской и проектной деятельности, реализация и совершенствование лидерских качеств, пополнение портфолио личностных достижений. Успешная реализация нового проекта. |
| Учитель-логопед высшей категории Татьяна Анатольевна Шиловская | Участие в проведении непосредственной образовательной деятельности, организация и оформление консультаций для родителей и папок передвижек, участие в празднике «Все работы хороши», участие в подведении итогов проекта. Участие в проведении мониторинга, подготовка содержательного отчета по проекту, написание статьи о проекте на сайте ДОУ. Организация социологического опроса «Мое участие в проекте» и обработка его результатов. | Владение проектным менеджментом, умение управлять проектной командой. Реализация воспитательных задач работы с педагогами, детьми и родителями. Опыт работы по обработке статистических материалов. | Успешная реализация нового проекта, развитие лидерских качеств, пополнение портфолио профессиональных достижений, самореализация. |
| Старший воспитатель высшей категории Анна Викторовна Казанцева | Организация экскурсий и целевых прогулок, участие в проведении родительского собрания, участие в подведении итогов проекта. Организация социологического опроса «Мое участие в проекте» и обработка его результатов, изготовление и вывешивание объявлений и положений о мероприятиях проекта, участие в подведении итогов проекта. | Наличие опыта организации экскурсий и целевых прогулок. Опыт работы с родителями. Наличие опыта проектной деятельности. Опыт работы по обработке статистических материалов. | Самореализация, расширение опыта организаторской и проектной деятельности, развитие лидерских качеств, пополнение портфолио личностных достижений. |
| Музыкальный руководитель высшей категории Ольга Александровна Баширова | Организация и проведение праздника «Все работы хороши», на котором дети и родители могут представить свои творческие работы в разных номинациях, участие в подведении итогов проекта. | Организаторские качества, наличие опыта проектной деятельности, опыт организаторской работы с детьми и родителями. | Самореализация, расширение опыта организаторской и проектной деятельности, развитие лидерских качеств, пополнение портфолио личностных достижений. |
| Инструктор ФК высшей категории Олеся Владиславовна Шильникова | Организация и проведение мероприятий проекта, участие в организации праздника «Все работы хороши», на котором дети и родители могут представить свои творческие работы в разных номинациях, участие в подведении итогов проекта. | Организаторские качества, наличие опыта проектной деятельности, опыт организаторской работы с детьми и родителями. | Самореализация, расширение опыта организаторской и проектной деятельности, развитие лидерских качеств, пополнение портфолио личностных достижений. |
| Партнеры по проекту (при наличии) (Сторонние организации/специалисты, кто будет участвовать в реализации проекта вместе с проектным коллективом). |  |  |  |
| Воспитатели группы «Вишенка» Учитель-логопед Старший воспитатель Музыкальный руководитель Инструктор ФИЗО Воспитанники подготовительной группы «Вишенка» Родители воспитанников подготовительной группы «Вишенка» Детский сад № 373 «Скворушка» Магазин-хлебопекарня Библиотека им Я. Гашека Школа-лицей № 113 Новосибирский Автогородок |  |  |  |

План оценки проекта. (Подробное изложение того, как вы планируете сравнивать полученные результаты проекта с запланированными, определять степень решения проблемы (достижение цели проекта) и полноту удовлетворенности целевых групп проекта).

Оценку проекта будет проводить команда проекта и внешние эксперты. Предусматривается промежуточная оценка (после завершения каждого из мероприятий проекта) и итоговая оценка. В качестве критериев оценки будут использованы следующие: Достижение цели проекта - вовлечение всех воспитанников подготовительной группы ДОУ и их родителей к участию в проекте. Решение задач проекта - сравнение индикаторов достижения с результатами работ по проекту. Заинтересованность и активность детей и родителей в мероприятиях проекта, массовое участие в предлагаемых на выбор делах. Продвижение к стратегической цели проекта: развитие познавательных и творческих способностей детей и родителей, формирование представлений дошкольников о разнообразии профессий, их содержании, о важности и необходимости каждой профессии. Для оценки будут использованы следующие методы: - изучение данных мониторинга проекта - экран участия в проекте - социологический опрос «Мое участие в проекте» участников проекта - заполнение книги отзывов По завершении проекта, информация о результатах проекта будет опубликована на сайте ДОУ и информационном стенде учреждения. По окончании проекта проектная группа может поделиться опытом с педагогами и родителями из других ДОУ. Мы планируем сравнивать полученные результаты проекта с запланированными и определять степень решения проблемы (достижение цели проекта) и полноту удовлетворенности целевых групп проекта регулярно.

Приложение (заполняется при желании и только в случае, если проект уже реализован). (Документы, фотографии, презентации, отчет, иное, что доказывает успешность реализации проекта. Оформляется: - или в графе ниже - или в отдельном файле, а в графе ниже приводится перечень файлов Приложений).

Проект реализован в 2016 – 2017 учебном году на базе МАДОУ д\с № 373 комбинированного вида «Скворушка» с детьми подготовительной группы № 15 «Вишенка». Результаты своих исследований дети и родители оформили в виде фото и видеоматериала, презентаций, книжек-малышек, альбомов, рассказывающих о мужских и женских профессиях. Подготовлен видеофильм праздника «Презентация проектов и портфолио «Парад профессий», ссылка на сайте ДОУ. Приложения проекта Приложение 1. ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЕКТА Приложение 2. 1 номинация. «Гость группы» (рассказ взрослых о своей профессии). Приложение 3. 2 номинация. Исследования детей «Кем я хочу стать» Номинация «Художник. Номинация «Писатель» Приложение 4. 3 номинация. Экскурсия по детскому саду. Исследования детей «Кто работает в детском саду» Приложение 5. 3 номинация. Экскурсии. Приложение 6. 4 номинация. Сценарий праздника с родителями «Парад профессий» Приложение 7. Презентация праздника «Парад профессий» Приложение 8. Отзывы родителей о проекте Приложение 9. Организация предметно развивающей среды группы Приложение 10. Достижения проекта Шиловская_Новосибирск_МАДОУ_373 АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ 2017 Ссылка на материал: https://yadi.sk/d/gXlW0K01_oUmyA Публикации ВЫПУСК №72-73, ОКТЯБРЬ 2017 ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ # Презентация проектов и портфолио «Парад профессий» ПРОЕКТ «Все работы хороши» 2017 ПРОЕКТ – «Все работы хороши» - АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ 2017